## Slide 2: STATUS REPORT, 07 DE JUNHO 2019
Viagem – Vinícius Nogueira

## Slide 3
Hoje falaremos sobre:
MACRO CRONOGRAMA
RESUMO DO PERÍODO

## Slide 4: Macro Cronograma
Atividades | 28/05 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 14/06 | 17/06 | 19/06 | 21/06
Abertura do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenvolvimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cadastros Auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Datasets Customizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Formulário do Processo de Viagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Widget Acerto de Viagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Status Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testes Integrados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrega e Apresentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GoLive
Planejado
Realizado Atraso
Liberações Parciais para teste
Onde estamos

## Slide 5: Resumo do Período
Projeto: Viagem – Vinícius Nogueira
Atividades da Semana
Atividades da Próxima Semana
Riscos e Issues
Decisões Necessárias
Desenvolvimento de formulários para cadastros auxiliares.
Desenvolvimento de datasets customizados.
Desenvolvimento do formulário e do workflow do processo de Viagem.
Finalização do desenvolvimento do formulário do processo de Viagem.
Desenvolvimento de widget para Acerto de Viagem.
Testes e validações do projeto.
Atraso na entrega do formulário do processo de Viagem com validações adequadas.
Atraso na entrega da widget de Acerto de Viagem.
Replanejar prazos para desenvolvimento.

## Slide 6: Felipe Fernandes Araujo
araujo.felipe@totvs.com.br