## Slide 2: STATUS REPORT, 14 DE JUNHO 2019
Viagem – Vinícius Nogueira

## Slide 3
Hoje falaremos sobre:
MACRO CRONOGRAMA
RESUMO DO PERÍODO

## Slide 4: Macro Cronograma
Atividades | 28/05 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 14/06 | 17/06 | 19/06 | 21/06
Abertura do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Especificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desenvolvimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cadastros Auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Datasets Customizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Formulário do Processo de Viagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Widget Acerto de Viagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Status Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testes Integrados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrega e Apresentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GoLive
Planejado
Realizado Atraso
Liberações Parciais para teste
Onde estamos

## Slide 5: Resumo do Período
Projeto: Viagem – Vinícius Nogueira
Atividades da Semana
Atividades da Próxima Semana
Riscos e Issues
Decisões Necessárias
Correções e melhorias nos formulários para cadastros auxiliares.
Desenvolvimento do formulário do processo de Viagem.
Desenvolvimento da página pública para realizar atividade de Acerto de Viagem.
Finalização do desenvolvimento do formulário do processo de Viagem.
Finalização do desenvolvimento da página pública para Acerto de Viagem.
Testes e validações do projeto.
Atraso na entrega da página pública para Acerto de Viagem.
Verificar quais funcionalidades são prioritárias para agilização do desenvolvimento.

## Slide 6: Felipe Fernandes Araujo
araujo.felipe@totvs.com.br